## 감리(1차)예정표
인천검단지구 택지개발사업 석면해체·제거작업 예정표
공 구 | 연 번 | 주 소 |  | 석 면 면 적 (㎡) |  |  |  | 고용노동부 석면해체 신고예정일 | 석면해체 예정일 | 지정폐기물 반출예정일 | 비고
|  |  |  | 합 계 | 슬레이트 | 밤라이트 | 텍스
합 계 |  |  |  | 9134.24 | 7938.05 | 580.57 | 615.62
1 | 소 계 |  |  | 797.79 | 611.15 | 170.44 | 16.2
| 1 | 당하동 | 350 | 426.47 | 338.47 | 88 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.03
| 2 | 당하동 | 351 | 371.32 | 272.68 | 82.44 | 16.2 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.03
2 | 소 계 |  |  | 6263.82 | 5340.49 | 385.11 | 538.22
| 1 | 당하동 | 459-7 | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 2 | 당하동 | 469-2 | 622.91 | 29.7 | 124.21 | 469 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 3 | 당하동 | 482-4 | 2840.11 | 2660.89 | 110 | 69.22 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.03
| 4 | 당하동 | 491 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 5 | 당하동 | 508-5 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 6 | 당하동 | 519-4 | 1434 | 1283.1 | 150.9 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 7 | 당하동 | 519-1,2 | 486 | 486 | 0 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
| 8 | 당하동 | 582-6 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 2014.10.27 | 2014.11.04 | 2014.11.10
3 | 소 계 |  |  | 2072.63 | 1986.41 | 25.02 | 61.2
| 1 | 당하동 | 175-1 | 242.12 | 242.12 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 2 | 당하동 | 213,213-1 | 70.92 | 9.72 | 0 | 61.2 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 3 | 당하동 | 259-5 | 177.24 | 177.24 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 4 | 당하동 | 299 | 192.74 | 192.74 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
| 5 | 당하동 | 537 | 34.38 | 34.38 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 6 | 당하동 | 546 | 37.26 | 37.26 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 7 | 당하동 | 547 | 327.17 | 327.17 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
| 8 | 당하동 | 551 | 241.78 | 216.76 | 25.02 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 9 | 당하동 | 558-2 | 200.12 | 200.12 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 10 | 당하동 | 598 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 11 | 당하동 | 612-1 | 153 | 153 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
| 12 | 당하동 | 612-5 | 83.36 | 83.36 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
| 13 | 당하동 | 615 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 14 | 당하동 | 623 | 26.55 | 26.55 | 0 | 0 | 2014.10.28 | 2014.11.10 | 2014.11.13
| 15 | 당하동 | 629 | 98.64 | 98.64 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
| 16 | 당하동 | 630 | 107.25 | 107.25 | 0 | 0 | 2014.10.21 | 2014.11.03 | 2014.11.07
※ 1. 석면해체 예정일 : 2014. 10.23 ~ 11.21 (30일간) 2. 상기 예정일자는 우천(雨天) 및 고용노동부 허가 등 불가피한 사유로 인해 약간의 변동은 있을 수 있습니다.
※ 석면해체 공사업자 1공구 : ㈜정호이앤씨 / 최호선 / T:032-467-1480 2공구 : 재호건설㈜ / 이상범 외1인 / T:02-538-2787 3공구 : ㈜하이테크알파 / 임형완 / T:031-560-8227