## 예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
1.사업명 : 인천검단 택지지구 AA29 공동주택 신축공사
2.공사규모 : 공동주택 11개동(지하3층~ 지상20층) 및 부대복리시설, 근린생활시설
3.공사기간 : 2023. 12. 11 ~ 2026. 2. 11(26개월)
구 분 | 23년 | 2024년 | [11 empty] | 2025년 | [11 empty] | 2026년 |  | 비 고
월 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
개월 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
전체공정 | [27 empty] | 2023.12.11 ~ 2026.02.11 (26개월)
소방공사 | [27 empty] | 2024.04.01 ~ 2026.02.11 (23개월)
3